Gestion de projet
MMI 2 – CM#2 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir des méthodes de travail issues du manifeste Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
SAÉ visée
SAÉ 3.01 | Intégrer des interfaces utilisateurs au sein d’un système d’information
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
SCRUM
- Méthode Agile populaire
  - Souvent mal appliquée
- Boite à outils adaptable
  - Composée d’un ensemble de rituels
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
- Vise délivrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités au projet
  - Maximiser la valeur du produit
- Ce n'est pas un acronyme
  - Bien que ça soit écrit en majuscules
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
- Inspirée par la mêlée au rugby
  - Permet de partir sur des bases saines avec l’équipe qui va dans la même direction
- Approche empirique
  - Opposition à l’approche prédictive
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
- Définit un cadre de processus de travail
  - Méthode peu restrictive
  - Nécessite une certaine rigueur de l’équipe
- Résumé dans un document gratuit et ligne de 15 pages (traduits dans plein de langues)
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
On découpe notre gros projet en petites fonctionnalités délivrables.
Plus de valeur. Délivré en priorité.
Notre projet
On le découpe en tâches
Moins de valeur. Délivré plus tard.
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Cette logique de livraison progressive et hierarchisée n’est pas propre à SCRUM
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
SCRUM
- Trois piliers empiriques :
  - Transparence
  - Inspection
  - Adaptation
- N’est pas forcément adapté pour les équipes de plus de 10 personnes
  - Préférer SAFe ou LeSS
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaled_agile_framework

---
SCRUM
- C'est trois composantes :
  - Des évènements / rituels
  - Une équipe avec trois rôles précis
  - Un backlog
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 4

---
L'équipe SCRUM – Trois rôles
- Product Owner (PO)
- Développeurs (Dev Team)
- Scrum Master (SM)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(d%C3%A9veloppement)
https://www.youtube.com/watch?v=kZx_vrMZxGk - Moins de 10 minutes

---
Toute l'équipe doit être au même endroit
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
L'équipe n'a pas de hiérarchie.
Elle forme une groupe, tout le monde peut y donner son avis
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Product Owner (PO)
- Représente le client au sein de l'équipe
  - Peut ne pas être un employé du client
  - Responsable auprès du client
- Fait le lien entre l'équipe et le client
  - Récupère les besoins du client
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Product Owner (PO)
- Ce n'est pas un chef de projet
- Priorise et gère le backlog
  - Backlog : liste de fonctionnalités à réaliser
- Maximise la valeur du produit
  - Ce que l'équipe produit doit être utile
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Product Owner (PO)
- Est à l'écoute des développeurs
  - Préférable d'avoir des compétences techniques
- Définit / Porte une vision du produit
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Vision produit
- Définit la raison d’être du produit
- Définit la raison pour laquelle vous travaillez
  - Motive l’équipe
- Définit l’objectif final de votre projet
- Aide le product owner à prioriser les choses
https://www.youtube.com/watch?v=5gOxSjWiVPc - Moins de 20 minutes
https://www.romanpichler.com/blog/tips-for-writing-compelling-product-vision/ - anglais

---
Product Owner (PO)
Un bon PO évite ce genre de problème.
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Développeurs
- Développent et délivrent un produit (de qualité)
- Ne codent pas forcément
- Possèdent une affinité dans un ou plusieurs domaines :
  - Graphiste, UX design, testeur, développement…
https://www.youtube.com/watch?v=Ztm9FipQkd0 - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Développeurs
- Travaillent ensemble
- Des membres peuvent être temporaires
  - On les appelle "experts"
- Sont responsables du produit
  - En cas d'erreur, ils doivent savoir où ça a échoué (et pourquoi)
https://www.youtube.com/watch?v=Ztm9FipQkd0 - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Scrum Master
- Ordonne mais ne donne pas d'ordres
- Ce n'est pas un chef de projet
  - Ni le secrétaire
- Aide l'équipe à débloquer certains problèmes
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Scrum Master
- Supervise l’équipe dans l’application de SCRUM
- Sa présence n’est pas obligatoire à tous les rituels de SCRUM
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Sprint
- Unité de temps de travail pour l'équipe
  - Dure entre 1 et 4 semaines
- S'enchaînent jusqu'à la fin du projet
- Termine par un incrément de produit
  - Montré lors du sprint review
- Commence par le sprint planning
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8
https://www.youtube.com/watch?v=XWbIaqqTPDU

---
Scrum Master
- N'est pas là pour rendre compte aux chefs
  - Retard, absences…
  - Ce n'est pas un rapporteur
- Facilite à la mise en place de SCRUM dans l'équipe
  - Possède une forte connaissance de SCRUM
  - Anime les rituels de SCRUM
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Scrum Master
Ce n'est pas un animateur de colonie
Certains Scrum Master essayent de rendre funs tous les rituels… si l'équipe n’adhère pas, il ne doit pas insister. C'est le meilleur moyen de se faire dégager.
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Scrum Master
C'est marrant à lire, mais pas forcément à vivre pour l'auteur

---
Dans une équipe (très) organisée, le Scrum Master peut être roulant voire ne plus être présent
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Point Professionnel – Je suis Scrum Master...
- Métier "à la mode"
  - Beaucoup d'imposteurs →Plombent les équipes
- Les entreprises ne connaissant pas SCRUM, recrutent un peu n'importe qui
  - La crise de la COVID a ralenti la tendance
https://www.youtube.com/watch?v=JRsTlvxXMtM
https://jp-lambert.me/comment-d%C3%A9nicher-le-faux-scrum-agile-en-entretien-1c8586fdcfe2
https://www.youtube.com/watch?v=Oqy_JobzJ3Y

---
Point Professionnel – Je suis Scrum Master...
- La non lecture du SCRUM guide peut être un signe pour détecter un imposteur
- Est parfois un ancien chef de projet traditionnel
  - Refuse de changer ses anciennes méthodes
https://www.youtube.com/watch?v=JRsTlvxXMtM
https://jp-lambert.me/comment-d%C3%A9nicher-le-faux-scrum-agile-en-entretien-1c8586fdcfe2
https://www.youtube.com/watch?v=Oqy_JobzJ3Y

---
Votre connaissance de SCRUM permet de débusquer un imposteur. Pensez-y.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Les rôles sont connus, voyons comment l'équipe SCRUM travaille
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint
- Unité de temps de travail pour l'équipe
  - Dure entre 1 et 4 semaines
- S'enchaînent jusqu'à la fin du projet
- Durée définie en équipe et peut changer au fil du projet
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8
https://www.youtube.com/watch?v=XWbIaqqTPDU

---
Sprint
- Termine par un incrément de produit
  - Montré lors du sprint review
- Commence par le sprint planning
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8
https://www.youtube.com/watch?v=XWbIaqqTPDU

---
Sprint planning
- Commence chaque sprint
- Réunion où est définit le sprint backlog
  - La liste des choses à faire
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
Sprint planning
- Les membres de l'équipe choisissent ce qu'ils veulent faire
  - Pas de chef pour assigner une tâche
- Définit l'objectif du sprint
  - Permet à l'équipe de savoir où elle va
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
L'objectif du sprint doit être LA chose la plus importante à faire
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
LA chose sur laquelle l'équipe ne doit pas se rater
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Tout réaliser durant un sprint n'est pas un objectif
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Objectif de sprint - Exemples
- Mettre en place l'authentification
- Implémenter la géolocalisation
- Permettre le paiement par chèque
- Corriger tous les bugs
- Finir la version 4.45.10
Correct
Incorrect

---
Sprint backlog
- Définit par l'équipe pour les développeurs
- Mis à jour au fur et à mesure du sprint
  - Statut des tâches
- On peut retirer des tâches mais pas en ajouter
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 11

---
Dans le vrai respect de SCRUM, les urgences doivent attendre le sprint suivant.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint backlog
- Le contenu du sprint backlog est issu du product backlog
- L'équipe SCRUM ne doit prendre des tâches qu'en provenance du backlog
- Les tâches accomplies seront montrées lors du Sprint Review
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 11

---
Sprint Review - Review
- Réunion où l'on va tester le nouvel incrément
  - On peut faire la démonstration mais laisser tester quelqu'un est préférable
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Qui peut tester la nouvelle version (incrément) ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
A peu près tout le monde concerné par le projet
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Parties Prenantes
- Désigne toute personne concernée par le projet :
  - Client (c'est lui qui paie en même temps)
  - Directeurs
  - Collègues
  - Utilisateurs
- Préférable qu'elles viennent à la Review
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Pensez à inviter les parties prenantes aux Reviews même si elles ne viennent pas.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint Review - Review
- Occasion de prendre des retours utilisateurs / clients
  - Pour discuter d'éventuelles améliorations
- A la fin du sprint, le sprint backlog est vidé
  - Ce qui n'a pas été fait retourne dans le backlog produit
- Précède la Sprint Retrospective
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Sprint Rétrospective - Retro
- Remise en question du travail de l'équipe sur le Sprint en cours
  - Axes d'amélioration pour le prochain sprint
  - Amélioration continue : Kaizen (jp)
- Vérifie l'état de l'équipe
- Conclue le sprint
- Outil utile (et gratuit) pour la faire : Easy retro
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10
https://easyretro.io/

---
Sprint Rétrospective - Retro
- Exemples de questions à poser :
  - Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
  - Qu'est-ce qu'on ne doit plus faire ?
  - Qu'est-ce qu'on aimerait faire ?
  - Qu'est-ce qu'on devrait continuer à faire ?
  - ...
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
La Retro vérifie l'état de l'équipe alors que la Review vérifie l'état du projet
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Daily Scrum
- Réunion quotidienne
  - ~15 minutes max
  - Même heure
  - Même lieu
- Peut se faire debout
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
Daily Scrum
- Tout le monde doit s'exprimer
  - J'ai fait quoi hier
  - Je fais quoi aujourd'hui
  - Quels sont mes problèmes ?
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
Daily Scrum
- Deux minutes max par personne
- Ce n'est pas l'occasion de fliquer l'équipe pour le Producteur Owner (PO)
- Ne concerne que les développeurs
  - Le Scrum Master et le PO peuvent y participer
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
La Daily n'est pas là pour épier son équipe !
Ni l'obliger à arriver tôt au travail.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Elle est là pour prendre l'avancée de l'équipe et ajuster le sprint au besoin.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Daily Scrum - Limites
Les auditeurs risquent de ne pas être concentrés
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
Walk the board (Parcours du tableau)
- Alternative au Daily Scrum
  - Walk the board reste quotidien
- C'est un tableau de tâches qui mène la réunion au lieu de l'équipe
- Nécessite un tableau physique avec toutes les tâches
  - Pas forcément réalisable
https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2017/01/17/walking-board-une-autre-daily-scrum/

---
Sprint planning, sprint review…
ça fait beaucoup de réunions.
Comment les rendre détestables pour l'équipe ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
En les rendant trop longues...
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Les rituels – Le temps, c'est la motivation
- Essayez de définir, au début du projet, la durée des rituels
  - Évite la démotivation de l'équipe
- Respectez ces durées
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
En bref – SCRUM
- Une des nombreuses méthodes Agile
- Auto-gestion de l'équipe
- Constituées de plusieurs rôles et rituels
- Boite à outils
  - Libre à l'équipe de prendre ce qu'il l'intéresse
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Libre à l'équipe de prendre ce qu'il l'intéresse
- Attitude à adopter quand l'équipe est suffisamment mature
- "ri" du Shuhari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuhari

---
Shuhari
- Concept issu des arts martiaux japonais
- Décomposé en trois parties :
  - Shu : Apprentissage. On applique les préceptes
  - Ha : Compréhension.
  - Ri : Transcender. On maîtrise, on adapte les règles à ses besoins.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuhari

---
SCRUM n'est pas figé dans le marbre, à vous de l'adapter en fonction de votre équipe
(quand on sait bien l'appliquer)
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Si vous modifiez SCRUM, ne dites pas que vous faites du SCRUM. Votre méthode de travail est inspirée de SCRUM.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Certification SCRUM
- Payante (~200 USD)
- En anglais seulement
- Plusieurs catégories possibles :
  - Scrum Master
  - Product Owner
  - Developer
  - SAFe
  - ...
https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications
https://www.scrumalliance.org/

---
La certification est une belle ligne sur le CV et donc augmenter votre salaire.
N'allez pas vous faire certifier n'importe où (voir sources).
https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications
https://www.scrumalliance.org/
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Annulation Sprint
- Seul le Product Owner (PO) peut le faire
- L'objectif du sprint devient obsolète
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8

---
Questions ?