Gestion de projet
MMI 2 – TP#2 S4

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
« On n'arrive pas à finir nos US »
« On ne livre jamais à temps »
« Cette US est plus longue que prévu »
« SCRUM, c'est nul »
« Et voilà, on va (encore) rester jusqu'à 23 h »
« [Insérer une critique de SCRUM] »
Source(s) :
https://jp-lambert.me/arr%C3%AAtez-de-critiquer-lagilit%C3%A9-ou-scrum-c51fa20c3844
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Ça, ce sont les propos d'une équipe qui estime mal voir pas du tout.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint - Rappel
- Unité de temps de travail pour l'équipe
  - Dure entre 1 et 4 semaines (choisi par l'équipe)
- Termine par un incrément de produit
  - L'équipe doit ajouter de la valeur au produit
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8

---
Comment s'assurer d'ajouter de la valeur au produit à la fin de chaque sprint ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Estimation
- Pas d'estimation en heures
  - On estime en points
    - Valeur relative et compressible
- Limite de points par sprint
  - Devrait diminuer au fil du temps → vélocité de l'équipe

---
Une estimation est, par définition, approximative. Ne l'oubliez pas.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Vélocité
- Indicateur de performance
  - Plutôt pertinent au début du projet
- Permet d'évaluer la capacité de travail de l'équipe lors d'un sprint
- Plus l'équipe maîtrise le projet, plus sa vélocité sera élevée (à tâches égales)

---
Les estimations se font durant le backlog refinement et/ou le sprint planning.
(On peut aussi lui dédier une réunion)
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Planning poker
- Permet d'estimer (rapidement) l'effort des Stories
  - Toute l'équipe de développement y participe
- Activité ludique
  - On utilise des cartes dédiées (un jeu par participant)
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Planning poker - Déroulement
- Le Product Owner (PO) présente à l'équipe chaque Story du backlog
- Chaque membre de l'équipe de dev (possédant un jeu de cartes) évalue l'effort de la Story en choisissant une carte au signal
  - Il peut poser des questions si ce n'est pas clair
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Planning poker - Déroulement
- Le Product Owner (PO) présente à l'équipe chaque Story du backlog
- Chaque membre de l'équipe de dev (possédant un jeu de cartes) évalue l'effort de la Story en choisissant une carte au signal
  - Il peut poser des questions si ce n'est pas clair
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Planning poker - Déroulement
- Si la valeur d'effort est obtenue à l'unanimité
  - On passe au ticket suivant
  - Sinon on discute, et on recommence à estimer la même Story
On recommence avec toutes les Stories prévues pour le(s) prochain(s) sprint(s).
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Point Technique – Les désaccords
- Il est possible de gérer les désaccords durant le Planning Poker de plusieurs façons :
  - Recommencer jusqu'à avoir l'unanimité
  - Prendre la médiane des valeurs
  - Prendre la valeur la plus présente
  - ...

---
Planning poker - Déroulement
Un exemple de jeu de cartes pour planning poker
(ici des points basés sur une suite simplifiée de la suite de Fibonacci).
(Il existe des variantes)
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Poker Planning - Déroulement
- Pour faire votre Poker Planning en ligne :
  - https://planningpokeronline.com/
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Le Poker Planning n'est pas l'occasion de discuter de solutions techniques
Pensez à limiter le temps d'échange en cas de divergence sur les estimations.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Poker Planning - Déroulement
A la fin, on obtient un ensemble de valeurs. En fonction de la priorisation des Stories et de la vélocité de l'équipe. Le PO remplira le sprint backlog du prochain sprint
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Poker Planning – Vélocité – Exemple
Vélocité de l'équipe : 42
Pour le Sprint suivant, la somme des Story Points des Story doit être inférieure ou égale à 42. Sinon l'équipe pourrait ne pas tout faire.
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=NZxcqei5qIE

---
Pratiquons ! - Estimations
Pré-requis :
Avoir la ressource ressources/estimations
A télécharger ici : https://download-directory.github.io/?url=https://github.com/DanYellow/cours/tree/main/gestion-de-projet-s3/travaux-pratiques/numero-4/ressources/estimations

---
Vous ne savez pas estimer une Story ?
Pensez à la matrice CURSE
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Matrice CURSE
- C pour Complexity : Complexité
- U pour Uncertainty : Incertitude
- R pour Risk : Dangerosité
- S pour Scope : Périmètre
- E pour Effort : Effort à produire pour réussir
Source(s) :
http://www.artemisagile.com/curse-your-way-to-better-scrum-story-points/ - anglais

---
Existe-t-il un type de tâches qu'on ne peut estimer ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Bugs
- Type spécial de tâche
- Comportement inattendu du produit
- On n'estime pas un bug
  - Car on ne sait de quoi il en ressort

---
Le Planning Poker est une façon (ludique) d'estimer.
Il en existe d'autres comme " eXtreme Quotation".
Source(s) :
https://blog.octo.com/extreme-quotation-planning-agile-sous-steroides/
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Et si vous ne souhaitez pas/plus estimer,
il existe le NoEstimate.
Source(s) :
https://blog.octo.com/extreme-quotation-planning-agile-sous-steroides/
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
NoEstimate – Pas d'estimations
- L’équipe n'estime plus
  - On converse le principe des Stories
  - On gagne du temps sur le sprint planning
- L'équipe s'engage sur une road map (agile)
  - On priorise les fonctionnalités qui doivent arriver

---
Questions ?